## 修订记录
修订记录
版本号 | 修订日期 | 修订内容说明 | 修订人 | 修订所属机构 | 备注

## 投产操作手册
操作控制表
变更 概况 | 1 | 系统名称 | 对公信贷公共
| 2 | 物理子系统编号 | WP3016
| 3 | 变更时间 | 2024/7/23 18:00:00后
| 4 | 变更依据 | 1.合同文本模板维护、合同文本制作增加动态表格录入 2.下载文件超时问题 3.总行机构下无法选择经营主责任人问题 4.删除文档时间过慢问题
| 5 | 本次操作内容 | 1.登录数据库执行sql脚本 2.通过孔明升级开阳云容器的镜像版本
| 6 | 实施风险分析 | 轮停轮起，无影响
| 7 | 变更依赖关系 | 无
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名/部署单元 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 验证方法/步骤简要描述 | 操作单位及部室 | 操作人 | 复核人 | 金科项目组支持人员及联系方式
备份阶段 | 1 | 数据库sql脚本备份 | 不涉及
变更阶段 | 1 | 执行sql脚本 | tidb.p3db-db.wp3016.sys | p3cpc_generic | 1.获取脚本 登录生产孔明平台-文件管理中心-文件管理-远程仓库-MS版本机-0306-Deploy_script-脚本配置-XMK-WP3016-脚本文件-20240823-ddl_P3CPC_GENERIC_20240823.sql 2.登录目标数据库，执行ddl_P3CPC_GENERIC_20240823.sql中的变更语句 | 18:00 | 22:50 | 语句执行成功 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 许增炜/13110643686
| 2 | 滚动升级镜像 | P3VUE_AP P3BAT_AP P3SYS_AP P3GEN_AP |  | 孔明平台，执行变更单 | 18:00 | 22:50 | 变更单执行成功 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 李长乐/15980076042
验证 阶段 | 1 | 核对镜像版本 | P3VUE_AP P3BAT_AP P3SYS_AP P3GEN_AP |  | 1.查看P3VUE_AP镜像版本是否升级到1.0.1.1432_MS 查看镜像版本步骤： 登录开阳云平台，点击左侧【服务管理】，搜索部署空间【WP3016】，点击服务名称p3vue,查看详情页面，点击【container配置】可以查看当前服务的镜像版本信息。 2.查看P3BAT_AP镜像版本是否升级到1.0.1.186_MS 查看镜像版本步骤： 登录开阳云平台，点击左侧【服务管理】，搜索部署空间【WP3016】，点击服务名称p3bat,查看详情页面，点击【container配置】可以查看当前服务的镜像版本信息。 2.查看P3SYS_AP镜像版本是否升级到1.0.1.305_MS 查看镜像版本步骤： 登录开阳云平台，点击左侧【服务管理】，搜索部署空间【WP3016】，点击服务名称p3sys,查看详情页面，点击【container配置】可以查看当前服务的镜像版本信息。 2.查看P3GEN_AP镜像版本是否升级到1.0.1.241_MS 查看镜像版本步骤： 登录开阳云平台，点击左侧【服务管理】，搜索部署空间【WP3016】，点击服务名称p3gen,查看详情页面，点击【container配置】可以查看当前服务的镜像版本信息。 | 18:00 | 22:50
| 2 | nacos注册实例查看 | 10.162.65.237:8848/nacos | nacos/****** | 网页登录nacos后，点击左侧服务管理-服务列表，顶部命名空间切换为【cesi02】，列表中存在服务名为ccbft-skyway-batch,并且健康实例数为2;存在服务名为ccbft-skyway-system,并且健康实例数为2;存在服务名为ccbft-skyway-generic,并且健康实例数为2; | 18:00 | 22:50 |  |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 李长乐/15980076042
回退 阶段 | 1 | 回退数据库脚本 | tidb.p3db-db.wp3016.sys | p3cpc_generic | 登录目标数据库，执行ddl_P3CPC_GENERIC_20240823.sql中的回退语句 | 18:00 | 22:50 | 语句执行成功 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 柯思强/18150399509
| 2 | 回退镜像版本 | P3VUE_AP P3BAT_AP P3SYS_AP P3GEN_AP |  | 开阳云平台，镜像版本回退到上个版本 | 18:00 | 22:50 |  |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 李长乐/15980076042

## Sheet1
操作控制表
变更 概况 | 1 | 系统名称 | 对公信贷公共
| 2 | 物理子系统编号 | WP3016
| 3 | 变更时间 | 2024/6/27 18:00:00后
| 4 | 变更依据 | 1、授信申请、业务申请、合同申请担保评价环节关押品列表中，对于担保方式为抵押、质押，列表中增加“是否追加担保”数据项。 2、新增授信手工占额流程待办列表表头配置。 3、修复贷后检查，现场检查，本期借款人是否存在重大风险，多选列表，勾一个，会多个全都勾上问题。 4、抵质押从合同增加担保品编号，设置超链接的形式，可以点击查看押品信息。
| 5 | 本次操作内容 | 1.登录数据库执行sql脚本 2.通过孔明升级开阳云容器的镜像版本
| 6 | 实施风险分析 | 轮停轮起，无影响
| 7 | 变更依赖关系 | 授信、合同、业务审批、押品
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名/部署单元 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 验证方法/步骤简要描述 | 操作单位及部室 | 操作人 | 复核人 | 金科项目组支持人员及联系方式
备份阶段 | 1 | 数据库sql脚本备份 | 不涉及
变更阶段 | 1 | 执行sql脚本 | tidb.p3db-db.wp3016.sys | p3cpc_assembly | 1.获取脚本 登录生产孔明平台-文件管理中心-文件管理-远程仓库-MS版本机-0306-Deploy_script-脚本配置-XMK-WP3016-脚本文件-dat_P3CPC_ASSEMBLY_20240618.sql 2.登录目标数据库，执行dat_P3CPC_ASSEMBLY_20240618.sql中的变更语句 | 18:00 | 22:50 | 语句执行成功,执行条数与备注一致 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 许增炜/13110643686
| 2 | 执行sql脚本 | tidb.p3db-db.wp3016.sys | p3cpc_base | 1.获取脚本 登录生产孔明平台-文件管理中心-文件管理-远程仓库-MS版本机-0306-Deploy_script-脚本配置-XMK-WP3016-脚本文件-dat_P3CPC_BASE_20240621.sql 2.登录目标数据库，执行dat_P3CPC_BASE_20240621.sql中的变更语句 | 18:00 | 22:50 | 语句执行成功,执行条数与备注一致 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 柯思强/18150399509
| 3 | 滚动升级镜像 | P3VUE_AP，P3BAT_AP,P3SYS_AP,P3ITF_AP |  | 孔明平台，执行变更单 | 18:00 | 22:50 | 变更单执行成功 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 李长乐/15980076042
验证 阶段 | 1 | 镜像版本验证 |  |  | 1.开阳云平台，查看镜像版本是否已升级 2.开阳云平台，查看容器状态是否运行中 | 18:00 | 22:50 |  |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 李长乐/15980076042
| 1 | 回退数据库脚本 | tidb.p3db-db.wp3016.sys | p3cpc_assembly | 1.获取脚本 登录生产孔明平台-文件管理中心-文件管理-远程仓库-MS版本机-0306-Deploy_script-脚本配置-XMK-WP3016-脚本文件-dat_P3CPC_ASSEMBLY_20240618.sql 2.登录目标数据库，执行dat_P3CPC_ASSEMBLY_20240618.sql中的回退语句 | 18:00 | 22:50 | 语句执行成功,执行条数与备注一致 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 许增炜/13110643686
回退 阶段 | 2 | 回退数据库脚本 | tidb.p3db-db.wp3016.sys | p3cpc_base | 1.获取脚本 登录生产孔明平台-文件管理中心-文件管理-远程仓库-MS版本机-0306-Deploy_script-脚本配置-XMK-WP3016-脚本文件-dat_P3CPC_BASE_20240621.sql 2.登录目标数据库，执行dat_P3CPC_BASE20240621.sql中的回退语句 | 18:00 | 22:50 | 语句执行成功,执行条数与备注一致 |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 柯思强/18150399509
| 3 | 回退镜像版本 | P3VUE_AP，P3BAT_AP,P3SYS_AP,P3ITF_AP |  | 开阳云平台，镜像版本回退到上个版本 | 18:00 | 22:50 |  |  | 王彤汉 | 焦鹏 | 李长乐/15980076042